P5

EELNÕU 15.01.2015  I lugemine

1-2.1/126-EN

M Ä Ä R U S

Märjamaa                                                                                           ............... 2015.a nr

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel.

§ 1. Märjamaa Vallavolikogu 19.08.2014 määruse nr 16 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025“ lisa „Investeeringute kava 2014-2018“ asendatakse uue lisaga „Investeeringute kava 2014-2018“ (lisatud määrusele).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal

Volikogu esimees

Seletuskiri 									14.01.2015

Märjamaa valla arengukava 2010-2025  Lisa  1 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025  Investeeringute kava 2014-2015“ muutmine.

Märjamaa Vallavalitsusele on esitatud ettepanekud Märjamaa valla arengukava 2010-2025  Lisa  1 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025  Investeeringute kava 2014-2015“ muutmiseks. Lisaks on 2015. aasta investeeringute hulgas vajalik kajastada 2014. aasta investeeringud, mis erinevatel põhjustel jäid 2014. aastal teostamata ja  vallavalitsus teeb ettepaneku need üle viia 2015. aastasse.

- Märjamaa Valla Noortekeskuse ettepanek

  - Lisada Märjamaa valla 2015. aasta investeeringute kavasse Sipa Noortetoa uute ruumide elektritööde teostamine summas 4000 eurot. (Hinnapakkumine elektritööle 3282,60 eurot).

- Märjamaa Ujula ettepanek

  - Ettepanek on alustada Märjamaa Ujula  hoone katlamaja rekonstrueerimist ja planeerida 2015. aastasse pelleti katlamaja ehitus (sh projekteerimine)   maksumusega ca 57 500 eurot (sh projekteerimine 3 500 eurot), millest taotleda 50% kaasrahastus KIK-ist.

Vallavalitsuse ettepanek: projekteerida pelleti katlamaja 2015. aastal ja esitada taotlus KIK-i augustikuu taotlusvooru, ehitus planeerida 2016. aastasse.

- 2014. aastast ülekantavad investeeringud

  - Lasteaed Midrimaa sademevete kanalisatsioon 2014. aasta investeeringute kavas summas 4100 eurot, mis aasta lõpuks täielikult teostamata.

  - Lasteaed Pillerpall toidujagamisruumide ja sanitaarruumi renoveerimine ja sisustamise projektile lisandub 600 eurot omanikujärelevalve kulu (kogu arve 1200 eurot, millest ehitaja arvega tasaarveldati 600 eurot 2014. aastal)

  - Noortekeskuse ehitamise projekti 2014. aastal kasutamata osa 3 144 eurot ja Pärnu mnt 58 lammutamiseks planeeritud summa 4000 eurot kokku 7 144 eurot lisada 2015. aastal planeeritud investeeringule.

  - Vallamaja – Oru 2 hoone tehnilise seisukorra hindamise koostamine oli arvestatud 2014. aasta investeeringute kavas, leping on sõlmitud P.P. Ehitusjärelevalve OÜ-ga summas 3 384 eurot,  töö teostatud ja üle antud 22.12.2014, hetkel ülevaatamisel. Akteerimine ja tasumine veebruaris 2015.

  - Märjamaa ujula hoone välisseinte soojustamise ja katusekatte vahetuse projekteerimiseks oli planeeritud 2014. aasta investeeringute kavas 10 000 eurot. Enne projekteerimist telliti ujula hoonele energiaaudit, mis on teostatud ja tasutud 2014. aastal summas 4590 eurot.  Märjamaa ujula hoone välisseinte soojustamise ja katusekatte vahetuse projekteerimise leping on sõlmitud HENRI PROJEKT OÜ-ga summas 3 780 eurot, töö on vallale üle antud 15.12.2014. Projekti ülevaatamisel selgus, et see vajab täiendamist, kirjalikult on esitatud töövõtjale märkuste loetelu ja määratud uueks esitamise tähtajaks 15.01.2015. Ettepanek on lisada 2014. aastal kasutamata summa 5410 eurot 2015. aastal planeeritud investeeringule.

  - Märjamaa Vallavalitsuse majandusosakonna garaaži  (Pärnu mnt 69b) vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus oli planeeritud 2014. aasta investeeringute kavas summas 6 000 eurot, mis aasta lõpuks jäi täielikult teostamata seoses liitumispunkti ja maa küsimustega.

- Märjamaa Vallavalitsuse ettepanekud

  - Lisada 2015. aasta investeeringute kavasse Märjamaa Gümnaasiumile piksekaitse paigaldamine summas 3 000 eurot (Tehnilise Järelevalve Ameti ettekirjutus).

  - Lisada 2015. aasta investeeringute kavasse Märjamaa Gümnaasiumi elektripaigaldise rekonstrueerimine summas 4 740 eurot (Tehnilise Järelevalve Ameti ettekirjutus) (Vallavolikogu otsus 18.11.2014 nr 84).

  - Lisada 2015. aasta investeeringute kavasse digitaalse kinotehnika soetamine Märjamaa  kinole „Helk“, Kultuurkapitali rahastus  37 436  eurot, omaosalus 50 000 eurot (Vallavolikogu otsus 18.11.2014 nr 82).

  - Lisada 2015. aasta investeeringute kavasse Märjamaa Vallavalitsusele multifunktsionaalse koopiamasina soetamine maksumusega ca 5 000 eurot.

  - Lisada Hajaasustuse veeprogrammi 2015. aasta investeering valla osalus 20 000 eurot ja EAS-i toetus 20 000  eurot.

  - Teede investeeringuteks (kruusakattega teede remont ja teede pindamine) planeerida 2015. aastal 100 000 eurot.

  - Märjamaa Vallavalitsus on esitanud kergliiklustee (Pargi tn – Sõtke küla) rahastamise eeltaotluse EAS-i Kergliiklustee toetusskeemi. Projekti eesmärgiks on rajada valgustatud kergliiklustee Märjamaa alevis Pargi tänavast kuni Sõtke küla Laane tee piirkonna lõpuni, kokku ca 1035 m. Kergliiklustee rajamise maksumus vastavalt Lemmikäinen Eesti AS hinnakalkulatsioonile  on kokku 273 385,32 eurot, millest omaosalus (15%) on 41 007,80 eurot (Vallavolikogu otsus 16.12.2014 nr 87) ja toetus 232 377 eurot. Rahastamise otsus selgub 2015. aasta I kvartalis.

  - Valgu kontori katlamaja ehitus oli planeeritud 2014. aasta investeeringute kavas. Tööde käigus selgus, et olemasolev elektripaigaldis ei vasta nõuetekohasuse tingimustele ja sellest tulenevalt tuli teostada täiendavad rekonstrueerimistööd olemasolevas soojussõlmes, et katlamaja kasutamine  saaks päästeameti poolt kooskõlastuse. Valgu kontori katlamaja ehituse täiendavate tööde osas summas 4 647 eurot on OÜ-ga  Küttemeister sõlmitud leping ja tööd on hetkeseisuga akteeritud ja tasutud. (Vallavolikogu otsus 16.12.2014 nr 90). Lisaks esitas OÜ Küttemeister varem kooskõlastatud tööde (soojatorustiku püstiku ümberpaigutamine ja lisatulekustuti) kohta arve, mis rahastamise planeerimisel ei olnud teada, arve summa on 804 eurot. Ettepanek on lisada 2015. aastasse Valgu kontori katlamaja ehituse investeeringuna 5 451 eurot.

  - Ettepanek on alustada Sipa-Laukna lasteaia Laukna hoone katlamaja rekonstrueerimist ja planeerida 2015. aastasse pelleti katlamaja ehitus (sh projekteerimine) maksumusega ca 60 000 eurot, millest taotleda 50% kaasrahastus KIK-ist.

  - Ettepanek on alustada Märjamaa Sotsiaalkeskuse katlamaja rekonstrueerimist ja viia hoone üle  pelletiküttele. Katlamaja projekteerimine teostada 2015. aastal ja esitada taotlus KIK-i augustikuu taotlusvooru, ehitus planeerida 2016. aastasse. Katlamaja ehituse maksumus ca 43 500 eurot (sh projekteerimine 3 500 eurot).

  - 2014. aastal teostatud investeeringute maksumused on vastavusse viidud tegelike kulutustega.

Koostas:

Triin Matsalu

Abivallavanem