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Märjamaa valla tegevuskava 

	Tegevusvaldkond
	1. [bookmark: _Hlk178086573]HARIDUS, HUVITEGEVUS JA NOORSOOTÖÖ

	Eesmärk 1: Valla lasteaedade poolt pakutud alusharidus on vajadustest lähtuv, vastab kaasaja nõuetele, on valla ulatuses ühtlaselt hea ja vanemate poolt tunnustatud. Lasteaedade õpikeskkond on turvaline ja ajale vastav ning sellega on rahul nii lapsed, lapsevanemad kui ka lasteaia töötajad.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Haridusstrateegia elluviimine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus, haridusnõunik

	2. 
	Vähem kui kolme rühmaga lasteaedades juhtimisstruktuuri lasteaed - kool või lasteaed - lasteaed rakendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	volikogu

	3. 
	Sobitus- või erirühma loomine vastavalt vajadustele
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusasutuste juhid, haridusnõunik

	4. 
	Erivajadustega lastele alushariduse kättesaadavuse parandamine
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusasutuste juhid, sotsiaalosakonna juhataja, haridusnõunik

	5. 
	Lasteaedade arengukavade uuendamine
	x
	
	
	x
	
	haridusasutuste juhid, haridusnõunik

	6. 
	Turvalise ja kaasaegse mängu- ja õppekeskkonna loomine 
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusasutuste juhid

	7. 
	Kasti-Orgita lasteaia Orgita lasteaia hoone ja õueala ehitamine
	
	x
	x
	x
	
	haridusasutuse juht, ehitusinsener

	Eesmärk 2: Konkurentsivõimelise hariduse 1. kuni 12. klassini saab omandada kodulähedases valla koolis, valla koolide õpikeskkond vastab kaasaja nõuetele ja sellega on rahul nii õpilased, õpetajad kui vanemad. Vallas on selgelt eristuva suunaga tugev gümnaasium, kus jätkab õpinguid suurem osa põhikooli lõpetanud noortest.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Piirkonna ühtse haridusruumi kujundamine ja koolivõrgu arengustrateegia elluviimine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus, haridusnõunik

	2. 
	Koolivõrgu optimeerimine õpilaste arenguvajadusi ja sotsialiseerumise võimalusi arvestades
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	3. 
	Tööle asuvatele õpetajatele motivatsioonipaketi loomine ja rakendamine 
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusnõunik, haridusasutuste juhid, vallavalitsus

	4. 
	Koostöö arendamine  Raplamaa Rakendusliku Kolledžiga (tegevuskoht Vana-Vigalas) 
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusasutuste juhid, 
Raplamaa Rakendusliku Kolledži direktor

	5. 
	Märjamaa Gümnaasiumi mainekujunduskampaania väljatöötamine ja elluviimine
	x
	
	
	
	
	MG juhtkond

	6. 
	Kivi-Vigala Põhikooli (sh lasteaia hoone) soojasõlmede ja katlamaja ehitus
	x
	
	
	
	
	vallavalitsus, ehitus- ja taristuspetsialist 

	7. 
	Vana-Vigala põhikooli rekonstrueerimine (sh vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning WC-des ventilatsiooni uuendamine, fassaadi renoveerimine)
	
	
	
	
	x
	haridusasutuse juht, ehitusinsener

	8. 
	Märjamaa Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine
	
	x
	
	
	x
	haridusasutuse juht

	9. 
	Märjamaa Gümnaasiumi territooriumi taristu uuendamine (sh jõulinnaku rekonstrueerimine) ja loodusainete laboratooriumi ehitamine
	
	
	
	
	x
	haridusasutuse juht

	10. 
	Valgu põhikooli rekonstrueerimine (sh katuslae soojustamine, katuse katte vahetamine, fassaadi rekonstrueerimine, pööningu ja II korruse klassiruumide rekonstrueerimine)
	
	
	
	
	x
	haridusasutuse juht, ehitusinsener

	11. 
	Haridusasutuste ruumid on ristkasutuses ning rakendatakse energiasäästlikkuse põhimõtteid
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusnõunik, haridusasutuste juhid, vallavalitsus

	Eesmärk 3: Märjamaa valla lastel on tagatud igakülgsed võimalused osaleda aktiivselt huvihariduses ja huvitegevustes.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Külakogukondade tasandil huvitegevuse võimaluste avardamine
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, arendusspetsialist

	2. 
	Kooliealiste laste toetamine huviringides ja -koolides
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, hallatavate asutuste juhid

	3. 
	Huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine koostöös mittetulundusühingute ja ettevõtjatega
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, noortekeskuse juhataja, arendusspetsialist

	4. 
	Raplamaa Rakendusliku Kolledži (tegevuskoht Vana-Vigalas) kompetentsi ning õppekeskkonna kasutamine piirkonna huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kutsevaliku suunamiseks organiseeritud ühistegevuse ja ühiste projektide raames
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusasutuste juhid, Raplamaa Rakendusliku Kolledži direktor

	Eesmärk 4: Noorsootöö teenus on kättesaadav ja jätkusuutlik Märjamaa valla erinevate piirkondade noortele.

	[bookmark: _Hlk204074740]Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Noorte vajadustest lähtuva noorsootöö teenuse pakkumine ja arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	noortekeskuse juhataja

	2. 
	Huvitegevuse võimaluste pakkumine lähtuvalt noorte vajadustest
	x
	x
	x
	x
	x
	noortekeskuse juhataja

	3. 
	Olemasolevate huvitegevuste võimaluste toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine
	x
	x
	x
	x
	x
	noortekeskuse juhataja

	4. 
	Aktiivsete eestvedajate leidmine, motiveerimine ja tunnustamine
	x
	x
	x
	x
	x
	noortekeskuse juhataja, kultuurinõunik

	5. 
	Noorte omaalgatuse ja noorsootöö projektide toetamine
	x
	x
	x
	x
	x
	noortekeskuse juhataja, vallavalitsus

	6. 
	Märjamaa valla noorte omaalgatuste projektikonkurss “Ideest Edasi” rakendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	noortekeskuse juhataja

	7. 
	Noortele töömaleva korraldamine esmaste töökogemuste saamiseks
	x
	x
	x
	x
	x
	noortekeskuse juhataja, vallavalitsus

	[bookmark: _Toc12978281][bookmark: _Toc12980084][bookmark: _Toc19874700]Tegevusvaldkond
	2. KULTUUR, SPORT, VABA AEG

	Eesmärk 1: Märjamaa vallas on mitmekesine raamatukoguteenus kättesaadav igale vallakodanikule, raamatukogu toetab oma tegevusega inimestes lugemisharjumiste kujunemist ja elukestvat õpet.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Kasutaja vajadustest lähtuva raamatukoguteenuse pakkumine ja arendamine ning raamatukogu võrgu vajaduspõhine optimeerimine
	x
	x
	x
	x
	x
	raamatukogu direktor, kultuurinõunik, vallavalitsus

	2. 
	Innovaatiliste ja teenuse tarbijat arvestavate lahenduste kasutamine
	x
	x
	x
	x
	x
	raamatukogu direktor

	3. 
	Laste ja noorte lugemishuvi arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	raamatukogu töötajad, õpetajad

	4. 
	Paindlike lahtiolekuaegade tagamine
	x
	x
	x
	x
	x
	raamatukogu direktor, vallavalitsus

	5. 
	Infovahetuse hoogustamine läbi aktiivse reklaami ning turunduse
	x
	x
	x
	x
	x
	raamatukogu direktor, info- ja välissuhete spetsialist

	6. 
	Kivi-Vigala raamatukogu (sh lasteaia osa) katuse rekonstrueerimine
	
	
	
	
	x
	raamatukogu direktor, haridusasutuse juht, ehitusinsener

	Eesmärk 2: Märjamaa vald on kohalike kultuuritraditsioonide ja kõrge vaimsusega atraktiivse elukeskkonnaga paikkond, kus on loodud soodsad võimalused ja tingimused vaba aja veetmiseks kõikidele vanusegruppidele.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Pärimuskultuuri säilitamine ja propageerimine ning erinevatele sihtgruppidele kultuurilise isetegevuse võimaluste pakkumine koostöös MTÜ-de ja erasektoriga
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, Sillaotsa talumuuseum juhataja

	2. 
	Valla erinevate piirkondade kultuuriliste eripärade ja omanäolisuse säilitamine ning arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, rahvamajade juhatajad

	3. 
	Märjamaa piirkonda tutvustavate suurürituste edasiarendamine, täiendavate ürituste toomine piirkonda, mille läbi saab vald laiemalt tuntuks
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, rahvamajade juhatajad, info- ja välissuhete spetsialist

	4. 
	Valla ühtse kultuuri- ja spordisündmuste kalendri koostamine
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, haridusnõunik, info- ja välissuhete spetsialist

	5. 
	Kultuuritöötajate tänusündmuse korraldamine
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, vallavalitsus

	6. 
	Ühtne rahvakultuurikollektiivide ja külaliikumise toetamise põhimõtete ja rahastamise korra ülevaatamine
	x
	
	
	
	
	kultuurinõunik, vallavalitsus

	7. 
	Valla ja külade katusorganisatsioonide jätkusuutliku koostöö korraldamine, pideva infovahetuse tagamine vallavalitsuse ja külavanemate vahel
	x
	x
	x
	x
	x
	arendusspetsialist

	8. 
	Projektipõhiste investeeringute teostamine vaba aja veetmise, pärimuskultuuri ning üldist kultuurielu rikastavatesse rajatistesse ja vahenditesse
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem, kultuurinõunik, arendusspetsialist

	9. 
	Märjamaa lauluväljaku rekonstrueerimine (sh WC, esinejate riietusruumid, valvekaamerad)
	
	
	
	
	x
	ehitusinsener, kultuurinõunik

	10. 
	Vana-Vigala rahvamaja rekonstrueerimine
	
	
	
	
	x
	rahvamaja juhataja, ehitusinsener

	Eesmärk 3: Muuseumi väljaehitamine aastaringselt kasutatava kogukonnakeskuse (vaba aja veetmine, erinevad üritused, elukestev õpe), haridusasutuse (muuseumitunnid muuseumi ruumides ning territooriumil) ja rahvusvahelise turismiobjektina.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Muuseumiteenuste jätkuv arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	Sillaotsa talumuuseumi juhataja

	2. 
	Koostöö arendamine kogukonna ja teiste vallaasutustega, samuti haridusasutuste ja teiste muuseumitega väljaspool valda
	x
	x
	x
	x
	x
	Sillaotsa talumuuseumi juhataja

	3. 
	Muuseumitöötajate konkurentsivõime toetamine läbi koolituste, seminaride, ekskursioonide, konverentside jne
	x
	x
	x
	x
	x
	Sillaotsa talumuuseumi juhataja

	4. 
	Sillaotsa talumuuseumisse näituseküüni köögi ja külastajate sanitaarsõlme (sh WC) väljaehitamine
	
	
	
	
	x
	Sillaotsa talumuuseumi juhataja, ehitusinsener

	5. 
	Sillaotsa talumuuseumile uue külastuskeskuse (häärber-talutare) väljaehitamine
	
	
	
	
	x
	Sillaotsa talumuuseumi juhataja, ehitusinsener

	Eesmärk 4: Märjamaa vald on tervislike eluviisidega aktiivne kogukond, kus spordi- ja liikumisharrastusteks on loodud kõik kaasaegsed tingimused, mis on juhitud ning suunatud kvalifitseeritud, asjatundlike ja motiveeritud treenerite ning juhendajate poolt.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Olemasolevate spordihoonete ja spordiväljakute korrastamine ning arendamine koostöös era- ja mittetulundussektoriga
	x
	x
	x
	x
	x
	hallatavate asutuste juhid, SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige

	2. 
	Järta tervisespordikeskuse arendamine ja turundamine
	x
	x
	x
	x
	x
	SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige

	3. 
	Koostöövõrgustiku loomine valla spordiinimeste vahel
	x
	x
	x
	x
	x
	spordikomisjon

	4. 
	Valla spordiinfo pidev jagamine ja turundamine
	x
	x
	x
	x
	x
	info- ja välissuhete spetsialist, SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige

	5. 
	Uute sportimisvõimaluste loomine
	x
	x
	x
	x
	x
	SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige, spordikomisjon

	6. 
	Sportimiseks ja vaba aja veetmiseks vajaliku taristu laiendamine, projektipõhised investeeringud vaba aja veetmise vahenditesse
	x
	x
	x
	x
	x
	hallatavate asutuste juhid, arendusspetsialist, SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige

	7. 
	Järta tervisespordikeskuse elektri liitumispunkti rajamine
	
	x
	x
	
	
	SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige

	8. 
	Märjamaa staadioni arendamine
	
	
	
	
	x
	SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige, MG direktor

	9. 
	Märjamaa gümnaasiumi territooriumil jõulinnaku rekonstrueerimine
	
	
	
	
	x
	MG direktor, SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige, ehitusinsener

	10. 
	Märjamaa ujula rekonstrueerimine (sh suure basseini ja teise korruse põranda remonttööd, katlamaja rekonstrueerimine)

	
	
	
	
	x

	Märjamaa ujula juhataja, ehitusinsener

	


Tegevusvaldkond
	3. SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID

	Eesmärk 1: Märjamaa vallas on välja arendatud abivajajate vajadustele vastav sotsiaalhoolekandelise abi andmise süsteem, mis toetab elanike iseseisvust, toimetulekut ja tervist ning tagab abivajajatele paindlikud, inimese vajadustest lähtuvad tugiteenused ja toetused. Märjamaa vallas on loodud lapse vajadustele vastav elukeskkond, tagatud on erivajadustega laste varajane märkamine ning nende arenguvajaduste toetamine ja perede nõustamine.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Sotsiaalteenuste kvaliteeditagamise süsteemi rakendamine ja parendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	sotsiaalosakonna juhataja

	2. 
	Sotsiaaltöötajate (sh lastekaitsespetsialistide ja teiste sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavate spetsialistide) töönõustamine ja supervisioon
	x
	x
	x
	x
	x
	sotsiaalosakonna juhataja

	3. 
	Sotsiaalvaldkonna töötajatele täiendõppe ja koolituste tagamine, mis on vajalikud tulemustele orienteeritud tööks erinevate sihtrühmadega
	x
	x
	x
	x
	x
	sotsiaalosakonna juhataja

	4. 
	Valdkonnaülese koostöö arendamine sidusvaldkondade spetsialiste koondavate töögruppide (meditsiin, haridus, õigus- ja korrakaitse, tööhõive, hoolekanne jt) vahel
	x
	x
	x
	x
	x
	sotsiaalosakonna juhataja, haridusnõunik

	5. 
	Varajase sekkumis- ja reageerimissüsteemi arendamine abivajavate (sh hädaohus olevate) laste märkamiseks ja abistamiseks
	x
	x
	x
	x
	x
	lastekaitsespetsialistid, sotsiaalosakonna juhataja

	6. 
	Arenguliste erivajadustega laste varajase märkamise süsteemi loomine
	x
	
	
	
	
	haridusnõunik, sotsiaalosakonna juhataja

	7. 
	Tugiteenuste osutamise süsteemi väljatöötamine, nt tugiteenuste keskuse loomine (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog jt)
	x
	x
	
	
	
	vallavalitsus, haridusnõunik, sotsiaalosakonna juhataja

	8. 
	Lastekaitse korralduse tõhustamine ja kaasajastamine, lastele suunatud toetavate teenuste arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	lastekaitsespetsialistid, sotsiaalosakonna juhataja

	9. 
	Erivajadustega laste varajane märkamine ning nende arenguks võrdsete võimaluste loomine läbi toetavate teenuste arendamise
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusnõunik, haridusasutuste juhid, sotsiaalosakonna juhataja

	10. 
	Vanemlikke oskusi arendavate programmide ja teenuste kättesaadavuse võimaldamine
	x
	x
	x
	x
	x
	lastekaitsespetsialistid, haridusasutuste juhid sotsiaalosakonna juhataja

	11. [bookmark: _Hlk145948432]
	NEET-olukorras olevate noorte kaardistamine ning nendeni jõudmine
	x
	x
	x
	x
	
	lastekaitsespetsialistid, 
noorte heaoluspetsialist, noortekeskuse juhataja

	12. 
	NEET-olukorda sattunud noorte toetamine ja teenuste koostöömudeli rakendamine
	x
	x
	x
	x
	
	lastekaitsespetsialistid, 
noorte heaoluspetsialist

	13. 
	NEET-olukorda sattumist  ennetavate tegevuste arendamine
	x
	x
	x
	x
	
	lastekaitsespetsialistid, noorte heaoluspetsialist
noortekeskuse juhataja

	14. 
	Valdkondade vahelise koostöö arendamine ja toetamine
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusasutuste juhid, haridusnõunik, sotsiaalosakonna juhataja

	15. 
	Sotsiaalteenuste arendamine, sihtrühmadele suunatud toetavate teenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	sotsiaalosakonna juhataja

	16. 
	Puudega inimestele ja eakatele päevahoiu ja igapäevaelu toetava teenuse väljaarendamine
	x
	x
	
	
	
	vallavalitsus sotsiaalosakonna juhataja

	17. 
	Olemasolevate sotsiaalelamispindade ja munitsipaalkorterite parendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	ehitusinsener

	18. 
	Munitsipaalelamu ehitamine riigi ja erasektori toega
	
	
	
	
	x
	vallavalitsus

	19. 
	Turvalise, majanduslikult vastuvõetava hinnaga ja toetatud teenusega majutusüksuse rajamine
	
	
	
	
	x
	vallavalitsus

	20. 
	Varjupaiga rajamine
	
	
	
	
	x
	vallavalitsus

	21. 
	Päevakeskuse rajamine (s.h päevahoiuteenuse osutamiseks) 
	
	
	
	
	x
	vallavalitsus

	22. 
	Märjamaa Haigla renoveerimine
	
	
	
	
	x
	AS Märjamaa Haigla

	Eesmärk 2: Vallas on kvaliteetne arstiabi kõikidele elanikele kättesaadav, elanikud väärtustavad tervislikke eluviise.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Märjamaa valla terviseprofiili uuendamine
	
	x
	
	
	
	Märjamaa valla tervisenõukogu

	2. 
	Tervisedenduslike tegevuste läbiviimine ja tervislike eluviiside propageerimine koostöös haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning kodanikuühendustega
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, hallatavate asutuste juhid, SA Märjamaa Valla Spordikeskuse juhatuse liige

	3. 
	Aktiivne osalemine erinevates tervisedenduslikes programmides ja kampaaniates
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, hallatavate asutuste juhid

	4. 
	Vaimse tervise valdkonna teenuste pakkumise tingimuste loomine

	
	x
	
	
	
	Märjamaa valla tervisenõukogu

	




	
	
	
	
	
	
	

	Tegevusvaldkond
	5. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR

	Eesmärk 1: Märjamaa valla kaugküttepiirkondades on kaasaegne taastuvenergiat kasutav soojusenergiavõrk ning Märjamaa valla asutuste lokaalkatlamajad on üle viidud taastuvenergia tarbimisele. Märjamaa vallas kasutatakse soojus- ja elektrienergia tootmiseks osaliselt rohelist energiat (nt päikeseenergia, tuuleenergia jt), parendatud on valla hallatavates asutuste hoonete energiatõhusust. Elektrienergia varustuskindlus on tagatud väga harvade katkestustega.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 

	Märjamaa valla hallatavate asutuste lokaalkatlamajade üleviimine taastuvenergia tarbimisele või optimaalsemale kütteliigile
	x
	
	
	
	x
	ehitusinsener, hallatavate asutuste juhid

	2. 
	Taastuvenergia tootmise soodustamine
	x
	x
	x
	x
	x
	arendus- ja haldusosakonna ametnikud, vallavalitsus

	3. 
	Märjamaa valla asulates kõrgepingeliinide pinnasesse viimine ja madalpingeliinide korrastamine
	x
	x
	x
	x
	x
	ettevõtja

	4. 
	Olemasolevate elektrivõrgu liitumispunktide täpsustamine (liitumispunktid on mastides jne, liitumispunkt viia alati arvestiteni)
	x
	x
	x
	x
	x
	ettevõtja

	5. 
	Kaugküttepiirkondade kaugküttetrasside rekonstrueerimine
	
	x
	x
	x
	x
	ettevõtja

	6. 
	Vana-Vigala Jaama tänava katlamaja üleviimine taastuvenergia tarbimisele
	
	
	
	
	x
	ettevõtja

	Eesmärk 2: Märjamaa valla teed on korras ja hooldatud, elanikele, ettevõtjatele ja külalistele on tagatud turvalised liiklemistingimused kogu valla territooriumil.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Valla teehoiu investeeringutekava uuendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist, majanduskomisjon

	2. 
	Teeregistri korrastamine
	x
	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist

	3. 
	Teekatete märgistamine ja teede nimesiltide ning liikluskorraldus-vahendite korrastamine ja täiendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist

	4. 
	Kergliiklusteede kavandamine ja rajamine (sh Märjamaa alevis Haimre pst, Kasti tee, Uus tn ning kergliiklusteed Sipa, Valgu ja Rapla suunal, Järta Tervisekeskusse, Märjamaa-Rangu, Varbola-Põlli, Kivi-Vigala –Leibre)
	x

	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist, abivallavanem

	5. 
	Koostöös Transpordiametiga jalakäijatele turvalise teeületuse lahenduste väljatöötamine riigimaanteedel asuvate autobussipeatuste piirkonnas (kiirusepiirangud, ülekäigukohtade valgustamine, mitmetasandiline teeületus jne)
	x
	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist

	6. 
	Mustkattega teede osakaalu suurendamine, teede ja tänavate rekonstrueerimine
	x
	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist, vallavalitsus

	7. 
	Avaliku kasutusega erateedel isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine, Märjamaa valla kasuks sundvalduste seadmine või teede valla omandisse võtmine
	x
	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist, maakorralduse spetsialist, õigusnõunik

	8. 
	Valla teede kasutamise korra väljatöötamine ja rakendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	 teedespetsialist

	9. 
	Valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise korra kehtestamine ja rakendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	teedespetsialist

	Eesmärk 3: Märjamaa valla tänavavalgustus on kaasajastatu ja säästlik ning kõik suuremad keskused ja kompaktse hoonestusega alad on tänavavalgustusega varustatud.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Rekonstrueeritud tänavavalgustuse töökindluse ja hoolduse tagamine
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem, ehitus- ja taristuspetsialist

	2. 
	Tänavavalgustuse targa juhtimissüsteemi kasutusele võtmine
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem, ehitus- ja taristuspetsialist

	3. 
	Bussiootepaviljonidega varustatud bussipeatuste valgustamine, lokaalsete päikeseenergial töötavate valgustite kasutusele võtmine
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem, ehitus- ja taristuspetsialist

	4. 
	Märjamaa valla tänavavalgustuse arendamise kava koostamine ja täiendavat tänavavalgustust vajavate piirkondade kaardistamine
	x
	
	
	
	
	ehitus- ja taristuspetsialist

	
	
	
	
	
	
	
	

	Eesmärk 4: Kõigis valla piirkondades on tagatud nõuetele vastavad veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemid ning rekonstrueeritud on mittenõuetekohased reoveesüsteemid. Korraldatud tuletõrjevee hoidlate hooldus, rekonstrueerimine ja ehitamine. Tagatud on efektiivne sademevee ärajuhtimine.


	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Hajaasustuse programmis osalemine
	x
	x
	x
	x
	x
	arendusspetsialist, vallavalitsus

	2. 
	Lokaalsete reoveesüsteemide korrasoleku kontrollimine
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist

	3. 
	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu uuendamine vastavalt arendamise kavale
	x
	x
	x
	x
	x
	AS Matsalu Veevärk

	4. 
	AS Matsalu Veevärk jätkusuutlikkuse tagamine
	x
	x
	x
	x
	x
	AS Matsalu Veevärk

	5. 
	Sademevee kogumissüsteemi rajamine koos eeltöödega, sh kaasnevad sadeveetrassid
	
	
	
	
	x
	abivallavanem,  ehitus- ja taristuspetsialist, teedespetsialist

	6. 
	Jääkreostuste tuvastamine, uuringute teostamine ja likvideerimine
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist

	Tegevusvaldkond
	6. KESKKOND JA MAAKASUTUS

	Eesmärk 1: Vallas on jäätmemajandus korraldatud keskkonnasõbralikult ning vallaelanikud on keskkonnateadlikud, toimub jäätmete liigiti kogumine. Lisaks on rajatud uus jäätmejaam, mis soodustab ringmajandust ja aitab oluliselt vähendada jäätmeteket.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Ringmajanduse edendamiseks toetavate tegevuste elluviimine (ehitus-lammutusjäätmete liigiti kogumise ja ringlusesse võtmise soodustamine, mööbli taaskasutusse suunamine, toidu päästmine, riidepunkti konteinerid paigaldamine, haljasjäätmete taaskasutuse arendamine jms)
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist

	2. 
	Tänavaprügikastide võrgustiku korrastamine ja uuendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist, abivallavanem

	3. 
	Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja teavitustöö korraldamine koostöös valla lasteasutuste ja kodanikuühendustega
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist, hallatavate asutuste juhid

	4. 
	Jäätmekava uuendamine ja kaasajastamine
	
	x
	
	
	
	keskkonnaspetsialist, abivallavanem

	5. 
	Märjamaa jäätmejaama tegevuse laiendamine ja ümberasumine Orgitale
	x
	
	
	
	
	ehitusinsener, abivallavanem

	Eesmärk 2: Märjamaa vallas on puhas looduskeskkond, elanikud on keskkonnateadlikud, loodusvarade kasutamine toimub säästlikult koostatud on parkide korrastuskava.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi teavitustöö, teabepäevade ja sündmuste korraldamise
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist

	2. 
	Kaevandamisloa ja uuringuloa taotlusele arvamuse andmise menetluses maapõueseaduse eesmärgist tagada loodusvarade kaevandamisel keskkonnasäästlike meetodite kasutamine ning seejuures tekkivate keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist

	3. 
	Märjamaa valla piires aastaste kaevandamismahtude väljaselgitamine
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist

	4. 
	Märjamaa alevis rohestamiskava koostamine ning rakendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist, abivallavanem

	5. 
	Rohepöörde toetamine
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist, abivallavanem, ehitusspetsialist 

	6. 
	Keskkonnahoidlike hangete põhimõtete rakendamine valla hangetes
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	Eesmärk 3: Märjamaa valla arengu suunamiseks on vajalik kehtestada uus kogu valda hõlmav üldplaneering, mis on kooskõlas strateegiliste dokumentidega ning arvestab muutunud keskkonna ja elanikkonna vajadustega.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1.
	Üldplaneeringu koostamine
	x
	x
	x
	
	
	planeeringute spetsialist

	Eesmärk 4: Märjamaa valla territoorium on heakorrastatud, maaomanikud majandavad oma kinnistuid heaperemehelikult ja arvestavad naabritega.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Lagunenud ehitiste kaardistamine
	x
	x
	x
	x
	x
	ehitusspetsialist, ehitussinsener

	2. 
	Järelevalve teostamine ehitustegevuse ja maakasutuse üle
	x
	x
	x
	x
	x
	ehitusspetsialist, ehitusinsener, maakorralduse spetsialist

	3. 
	Valla kasutuses olevatesse hoonetesse amortisatsiooni ning minimaalse investeeringumahu iga-aastane tagamine
	x
	x
	x
	x
	x
	ehitusinsener, abivallavanem, vallavalitsus

	4. 
	Jõgede ja tiikide puhastamine ning avalike supluskohtade loomine (prügikastide ja muu vajalikuga)
	
	
	
	
	x
	keskkonnaspetsialist, abivallavanem

	5. 
	Pajaka paisu rajamine 
	
	
	
	
	x
	keskkonnaspetsialist 

	6. 
	Märjamaa keskväljaku projekteerimine ja rekonstrueerimine

	
	
	
	
	x
	ehitusinsener

	7. 
	Märjamaa vallale kuuluvate parkide hooldamine ja väljaarendamine (nt Uuemõisa heinamaa, Orgita mõisapark, Annenhofi park, Haimre mõisapargi, Vana-Vigala mõisapark, Valgu mõisa park)

	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem, keskkonnaspetsialist

	8. 
	Kogukonnaaedade arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	keskkonnaspetsialist, planeeringute spetsialist

	9. 
	Kultuurimälestiste korrastamine
	
	
	
	
	x
	keskkonnaspetsialist, ehitusinsener

	

Tegevusvaldkond
	7. ETTEVÕTLUS

	Eesmärk 1: Märjamaal on atraktiivsed ettevõtluspiirkonnad ning ettevõtlikud inimesed tagavad kõrge tööhõive ja tasuvad töökohad piirkonnas. Märjamaa alevi ja selle ümbruse (Sõtke ja Orgita küla) ettevõtlus- ja tootmisalade taristu on uuendatud, et luua uusi töökohti. Märjamaa vallas on tagatud elu- ja üüripindade piisav kättesaadavus ning mitmekesisus.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Koostöö ja infovahetus ettevõtjatega, regulaarsete kohtumiste korraldamine
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem 

	2. 
	Koostöö erasektoriga ettevõtlusalade arendamisel ja olemasolevate ettevõtluspiirkondade infrastruktuuride parendamisel
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem, teedespetsialist, ehitus- ja taristuspetsialist

	3. 
	Koostöö arendamine Raplamaa Rakendusliku Kolledži (tegevuskoht Vana-Vigalas), Märjamaa Gümnaasiumi ja ettevõtjate vahel
	x
	x
	x
	x
	x
	haridusasutuse juhid, haridusnõunik

	4. 
	Töökohtade loomise soodustamine valla poolt pakutavate teenuste mitmekesistamise ning kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise kaasabil
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	5. 
	Orgita ettevõtlusala arendamise eelduste loomine ja koostöö toetamine, sh koostöö maaomanike, ettevõtjate ja võimalike arendajatega
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	6. 
	Riigi poolt loodud kohalike omavalitsuste toetusmeetme toetamine ettevõtluse edendamiseks
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	
Eesmärk 2: Märjamaa vald on populaarne turismisihtkoht, turismipotentsiaal on hästi ära kasutatud ning turismiasjalised teevad omavahel koostööd. Välja on arendatud mitmekesised turismiteenused ja -tooted erineva huvi ning võimalustega inimestele.


	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Ühtse Märjamaa sümboolika, tunnuslause ja logo väärtustamine ja turundamine
	x
	x
	x
	x
	x
	info- ja välissuhete spetsialist

	2. 
	Valla turismisihtkohtade ja –väärtuste kaardistamine
	x
	x
	x
	x
	x
	kultuurinõunik, info- ja välissuhete spetsialist

	3. 
	Koostöö arendamine erinevate turismiasjaliste vahel
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	4. 
	Infomaterjalide koostamine ja levitamine, kasutades erinevaid meediakanaleid
	x
	x
	x
	x
	x
	info- ja välissuhete spetsialist

	Tegevusvaldkond
	8. ÜHISTRANSPORT

	
Eesmärk 1: Ühistranspordi võrk on inimeste vajadusi arvestav, mugav ja turvaline liikumisvõimalus.


	Jrk. nr
	Tegevus
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030+
	Vastutaja

	1. 
	Koostöö̈ tegemine teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, Põhja-Eesti ÜTK-ga ja riigiga Raplamaa ühistranspordi arendamisel, liinivõrgu kujundamisel ning bussiliikluse sidustamisel
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem

	2. 
	Valla rahva huvide kaitsmine läbirääkimistel Transpordiametiga
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem,
teedespetsialist

	3. 
	Kaug- ja maakonnaliinide graafikute parem ühildamine
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem

	4. 
	Õpilastranspordi optimeerimine

	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus, abivallavanem

	5. 
	Pikemas perspektiivis keskenduda hajaasustuses vajaduspõhise transpordi juurutamisele
	x
	x
	
	
	
	abivallavanem

	6. 
	Bussipeatuste ligipääsetavuse ja seisukorra parendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus, teedespetsialist

	7. 
	Koostöös ÜTK-ga kaugliinide doteerimise vajaduse hindamine ja täpsustamine
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem

	Tegevusvaldkond
	9. [bookmark: _Toc12978302][bookmark: _Toc12980105][bookmark: _Toc19874721]VALLA JUHTIMINE, KOOSTÖÖ JA AVALIK KORD

	Eesmärk 1: Vallas toimib strateegiline, avatud ja kogukonda kaasava juhtimismudel.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Tervikliku läbi mõeldud osalemisprotsesside ja avatud valitsemise tagamine 
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus, volikogu

	2. 
	Märjamaa valla administratiivhoone rekonstrueerimine
	x
	x
	x
	x
	x
	ehitusinsener

	3. 
	Valla hallatavate asutuste ja sidusettevõtete tegevuse ülevaatamine ja optimeerimine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus, volikogu

	4. 
	Valla kasutuses ja halduses oleva vara inventeerimine, sh seisukorra ja vajaduse analüüs ning remondivajaduse hindamine
	x
	x
	x
	x
	x
	rahandusosakonna ametnikud, abivallavanem, hallatavate asutuste juhid

	5. 
	Vallavalitsuse ja allasutuste tugiteenuste keskne korraldamine (haldustegevused, hariduslikud tugiteenused)
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	6. 
	Valla sotsiaalmeediakanalite arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	info- ja välissuhete spetsialist

	7. 
	Märjamaa Nädalalehe väljaandmine ja jätkusuutlikkuse tagamine
	x
	x
	x
	x
	x
	Märjamaa Nädalalehe toimetaja, vallavalitsus

	8. 
	Koostöö arendamine naaberomavalitsustega avalike teenuste korraldamisel ning infrastruktuuri arendamisel
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	9. 
	Koostöö arendamine riigiasutustega infrastruktuuri arendamisel ning omavalitsuste üleste teenuste korraldamisel ja finantseerimisel
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	10. 
	Koostöö arendamine kolmanda sektori ja erasektoriga teenuste korraldamisel ja infrastruktuuri arendamisel (nt loomade varjupaik)
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	11. 
	Osalemine maakondliku omavalitsusliidu ja üleriigilise omavalitsusliidu töös
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavolikogu, vallavalitsus

	12. 
	Välissuhtluse toetamine ja arendamine, osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavolikogu, vallavalitsus, info- ja välissuhete spetsialist

	13. 
	Rohujuuretasandi algatuste toetamine piirkondades, sh 
mittetulunduslike tegevuste toetamine 
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	14. 
	Elanike rahulolu-uuringu korraldamine avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi hindamiseks
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	15. 
	Omavalitsuse teenistusse erialase pädevusega ja motiveeritud teenistujate värbamine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	16. 
	Teenistujate rahulolu-uuring, arenguvestlused ja personalijuhtimise süsteemsem arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	17. 
	Võimeka ja usaldusväärse koostööpartnerina tegutsemine nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel tasandil

	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	Eesmärk 2: Lähtuvalt vastastikusest huvist tehakse koostööd kõigi Eesti omavalitsustega.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Omavalitsuste ühiste huvide kaitsmine läbirääkimistel riigi keskvalitsuse ja -asutustega solidaarsuse printsiibil
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavolikogu, vallavalitsus

	2. 
	Raplamaa Omavalitsusete Liidule osade ülesannete delegeerimine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavolikogu

	3. 
	Koostöö korraldamine teiste omavalitsustega
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	Eesmärk 3: Märjamaa vallas on turvaline elada, toimib koostöö politsei, päästeameti, kaitseliidu ja teiste vabatahtlike organisatsioonide vahel.

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Noortele suunatud ennetustegevuste arendamine

	x
	x
	x
	x
	x
	lastekaitsespetsialistid, noortekeskuse juhataja, koolide direktorid, sotsiaalpedagoogid ja huvijuhid/ kogukonnajuht

	2. 
	Avaliku korra ja turvalisuse tagamine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	3. 
	Elanikkonna teadlikkuse tõstmine ja ennetustöö
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	4. 
	Kodanikukaitsega seotud võimaluste väljaselgitamine ja tegevuse aktiviseerimine
	x
	x
	x
	x
	x
	kriisikomisjon

	5. 
	Koostöö MTÜ-ga Eesti Naabrivalve
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavalitsus

	Eesmärk 4: Suurenenud on kohaliku omavalitsuse tasandi kriisialane võime ning elanike kriisiteadlikkus ja iseseisev valmisolek. 

	Jrk. nr
	Tegevus
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031+
	Vastutaja

	1. 
	Märjamaa valla kriisiolukorraks valmisoleku kaardistamine 
	x
	
	
	
	
	kriisikomisjon, elanikkonnakaitse ja kriisispetsialist

	2. 
	Perioodiline vallavalitsuse teenistujate kriisideks valmisoleku alane koolitamine
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavanem, elanikkonnakaitse ja kriisispetsialist

	3. 
	Külades/piirkondades kriisidega toimetulekuks vajalike valmisolekute olemasolu ja seisundi kaardistamine
	x
	
	
	
	
	vallavanem, elanikkonnakaitse ja kriisispetsialist kriisikomisjon

	4. 
	Kriisiennetustegevused ja kriisideks valmisoleku suurendamine, sh elanikkonnakaitseks vajaliku varustuse soetamine 
	x
	x
	x
	x
	x
	vallavanem, kriisikomisjon

	5. 
	Küberturvalisuse valdkonna tegevuste pidev kaasajastamine ning elluviimine
	x
	x
	x
	x
	x
	abivallavanem

	6. 
	Kerksuskeskuste arendamine
	x
	x
	x
	x
	x
	elanikkonnakaitse ja kriisispetsialist, ehitus- ja taristuspetsialist
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